## 개발 스케줄
청년주거시설 가격 예측 및 정부 지원 제도 추천 서비스
업무 분장
[8 empty] | 공통 |  |  | 길용준 |  |  | 유진석 |  |  | 이가영 |  |  | 최예지 |  |  | 점검
구분 | 담당자 | 작업(산출물) |  | 시작일 | 종료일 | 작업기간 | 10월 | [11 empty] | 11월
[7 empty] | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
기획 | 공통 | 아이디어 구상 |  | 10월 22일 | 10월 24일 | 2 | bar: 10월 22 to 10월 23
|  | 기획안 작성 |  | 10월 24일 | 10월 24일 | 1 | bar: 10월 24
|  | 개발스케줄 작성 |  | 10월 28일 | 10월 30일 | 3 | bar: 10월 28 to 10월 30
데이터수집 | 이가영 | 부동산 데이터(최근 5년간 부동산 실거래 데이터 수집) | 연립/다세대 | 10월 24일 | 10월 26일 | 3 | bar: 10월 24 to 10월 26
| 길용준 |  | 오피스텔 | 10월 24일 | 10월 26일 | 3 | bar: 10월 24 to 10월 26
| 길용준 | 변수 데이터 (전월세 가격 변동 관련 변수 수집) | 인프라 | 10월 24일 | 10월 26일 | 3 | bar: 10월 24 to 10월 26
| 유진석 |  | 교통 | 10월 24일 | 10월 26일 | 3 | bar: 10월 24 to 10월 26
| 최예지 |  | 금융 | 10월 24일 | 10월 26일 | 3 | bar: 10월 24 to 10월 26
| 이가영 |  | 인구 및 사회요인 | 10월 24일 | 10월 26일 | 3 | bar: 10월 24 to 10월 26
| 공통 | 정책 데이터 | URL 수집 | 10월 27일 | 10월 29일 | 3 | bar: 10월 24 to 10월 26
데이터처리 | 길용준 | 전처리(데이터 통합, 스케일링, 이상치 제거) | 부동산 데이터 | 10월 28일 | 11월 02일 | 7
| 최예지 |  | 정책 데이터 | 10월 28일 | 11월 02일 | 7
| 길용준 |  | 인프라 | 10월 28일 | 11월 02일 | 7
| 이가영 |  | 금융 | 10월 28일 | 11월 02일 | 7
| 이가영, 유진석 |  | 인구 및 사회요인 | 10월 28일 | 11월 02일 | 7
화면 설계서 | 공통
학습 및 예측 | 2 | 전월세 가격 예측
| 2 | 정부 지원 제도 추천
시각화/UI
| 공통 | 카카오맵 구현 | 지도기반 정책/매물 시각화 , 사용자 인터페이스 개발

## 업무 분장 표
구분 | 소구분 | 주요 업무 내용 | 담당자
기획 |  | 프로젝트 주제 선정, 기획 의도 및 개발 방향 수립 | 공통
데이터 수집 |  | 부동산 실거래, 인구·금리·상권 등 변수 데이터 수집, 정부·지자체 정책 수집 | 공통
데이터 전처리 |  | 결측치·이상치 제거, 변수 정제 및 병합파생변수 생성 | 공통
설계 | DB 설계 | SQLite 기반 정책·모델·예측 데이터를 통합 관리하기 위한 스키마 설계 | 이가영, 최예지
| 모델링(학습 및 예측) 설계 | 선형회귀·XGBoost 기반의 예측 알고리즘 및 피처 구조 설계 | 길용준
| Flask 설계 | Flask 기반 서버 로직 설계 및 데이터 흐름 구현 | 유진석
모델 실행 및 검증 |  | 설계된 예측 모델을 기반으로 팀원별 데이터 실험 및 결과 비교·검증 진행 | 공통
화면설계서 | 메인 & 네비게이션 설계 | 서비스 구조 및 사용자 흐름을 반영한 화면 설계서 작성 | 공통
시각화/UI | 전월세 예측 화면 | 예측 결과 중심 (데이터 시각화 UX) | 길용준
| 정책 통합 조회 화면 | 정책 목록/검색 중심 (데이터 탐색 UX) | 이가영
| 정책 상세 정보 화면 | 정책 상세/추천 중심 (정보 구조 UX) | 최예지
| 데이터 관리·결과 연동 화면 | Flask 연동, 결과 표시 중심 (데이터 흐름 UX) | 유진석

## 설계 세부 분장표
구분 | 담당자 | 세부 설계 항목 | 주요 설계 내용
DB 설계 | 이가영 | 데이터 구조 설계 | 정책·모델·예측 데이터를 통합 관리하기 위한 SQLite 스키마 구조 설계
테이블 관계 정의(models, policies, predictions 등)
| 최예지 | 데이터 흐름 및 저장 로직 설계 | 수집된 데이터의 저장·조회·갱신 흐름 정의
Flask 및 모델 모듈과의 연동 구조 설계
모델링(학습 및 예측) 설계 | 길용준 | 예측 알고리즘 설계 | 선형회귀 및 XGBoost 기반 알고리즘 구조 설계
변수 선택 기준, 학습·검증 데이터 구성 정의
|  | 성능 평가 및 해석 구조 설계 | RMSE, MAE 등 성능지표 산출 구조 설계
Feature Importance 기반 변수 영향도 분석 구조 설계
Flask 설계 | 유진석 | 서버 로직 설계 | Flask 기반 백엔드 서버 구조 및 라우팅 설계
DB–모델–UI 간 요청·응답 흐름 설계
|  | API 및 데이터 연동 구조 설계 | 정책 조회 API, 예측 결과 반환 API 설계
SQLite 데이터 호출·갱신 로직 정의

## 모델 실행 및 검증
구분 | 담당자 | 주요 내용
A. 검증 구조 설계 |  | 시간 기반 롤링 검증 (expanding/sliding/hold-out) 설계 + 데이터셋 분리(OOD)
B. Feature View 실험 |  | FV-01(기본), FV-02(경제지표), FV-03(인구/상권) 데이터셋 생성 및 학습 비교
C. 모델군 튜닝 비교 |  | 선형군(Ridge/Lasso) vs 트리군(XGBoost/LightGBM) 하이퍼파라미터 탐색
D. 해석·결과 분석 |  | SHAP / Permutation / 예측구간(PI) 산출 및 결과 시각화
E. 앙상블 시도 (공통) | 전체 | 단순평균 / 가중평균 앙상블 시도 및 최종 결과표 정리
실행 흐름 (병렬 버전 타임라인)
Step 1 (공통 세팅, 1일)
└ 데이터셋, 환경, 코드 구조 통일 (같은 train/test split, 같은 random_state)
Step 2 (병렬, 4일)
├─ (A) 이가영 → 검증 구조·데이터셋 분리
├─ (B) 최예지 → Feature View 실험
├─ (C) 길용준 → 모델 튜닝 전략별 학습
└─ (D) 유진석 → SHAP/PI 기반 해석 구조 세팅
Step 3 (통합, 1일)
└ 결과 종합, 앙상블 시도, 최종 보고서 작성
각자 진행 후 마지막 앙상블
기간 | 담당자 | 주요 실험 | 비고
11/10 (Day1) | 전체 | 공통 데이터셋·환경 세팅 | 기준 train/test split 확정
11/11~11/14 (Day2~5) | 이가영 | 시계열/공간 검증 구조 설계 | A그룹
〃 | 최예지 | Feature View(3종) 실험 | B그룹
〃 | 길용준 | 모델군별 하이퍼파라미터 튜닝 | C그룹
〃 | 유진석 | SHAP/PI 분석 및 시각화 구조 | D그룹
11/15 (Day6) | 전체 | 결과 통합 및 앙상블 시도 | 단순/가중평균
11/16 (Day7) | 전체 | 최종 성능 비교표·발표 자료 작성 | RMSE/MAE/R² 요약

## 화면 설계서 역할 분담
구분 | 담당자 | 담당 화면 | 주요 설계 포인트 | 비고
A. 메인 & |  | 🏠 메인 페이지 | - 서비스 소개 + CTA 버튼 구조 | 팀 전체 UI 톤앤매너 통일
|  |  | - 최신 정책 3건 카드 노출 | 정책 API 일부 연동
|  |  | - 상단 메뉴 / 로고 / 페이지 이동 경로 구성 | 페이지 간 네비게이션 기준
전월세 예측 입력 화면 |  | 🧾 전월세 예측 입력 | - 입력폼(지역/면적/유형/연식/층) 구성 | 사용자 입력 UX 설계
|  |  | - 입력값 검증 및 오류 처리 정의 | 필수값 / 형식 체크
|  |  | - API 연결 흐름 /predict 설계 | 모델 예측 결과 페이지로 이동
|  |  | - 로딩·빈값·오류 상태 정의 | 공통 컴포넌트 적용 예정
B. 예측 결과 화면 |  | 📈 예측 결과 페이지 | - 예측 결과 카드 | 모델 결과값 표시 형식 정의
- 카카오맵 연동(지도 시각화)
- 유사 지역 비교표
- 추천 정책 노출
C. 정책 목록 & 상세 화면 |  | 🗂 정책 목록 | - 검색·필터 UX | 정책 데이터 DB 구조 반영
|  | 📋 정책 상세 | - 정책 리스트 구성
- 상세페이지 API /policies/<id> 매핑
D. 관리자 화면 |  | 🧰 관리자 페이지 | - 데이터 업로드, 모델 학습 로그 | Flask 관리 기능 연결
- 정책 수집 현황
- 결과 DB 적재 버튼 UI
E. 통합 검수 (공동) | 전체 | ✨ 화면 연결·흐름 검토 | - 페이지 이동 경로, 링크 테스트 | Notion/PPT용 문서 완성
- 반응형·레이아웃 통일
- 오류·로딩·빈값 상태 점검
진행 순서 (총 4~5일 플랜)
단계 | 기간 | 내용 | 담당자
1. 화면 목록 확정 | Day 1 오전 | 메인~관리자 6화면 확정, 와이어프레임 틀 공유 | 전체
2. 병렬 설계 진행 | Day 1 오후 ~ Day 3 | 담당 화면별 설계서 작성 (Notion 템플릿 기반) | A~D 각자
3. 검수 및 연결 구조 점검 | Day 4 | 화면 간 링크/흐름 통합 검토 | 전체
4. 디자인/톤 통일 | Day 5 | 버튼 색상·폰트·정렬 기준 통일 | 최예지
1️⃣ 공통 템플릿 통일
→ Notion에 “화면 설계서 템플릿” 페이지 1개 만들어두고 복제해서 각자 작성
(항목: 목적, 흐름, 컴포넌트, 데이터바인딩, API, 예외 등)
2️⃣ 각자 전담 화면에 실데이터 반영
→ 예: 정책 목록 담당자는 실제 /policies 응답 JSON 구조를 샘플로 삽입
3️⃣ 상호 연결 구조 확인용 페이지 1장 추가
→ 전체 네비게이션(메뉴, 버튼, 이동 경로)을 표나 다이어그램으로 정리
4️⃣ 최종 검수 시 체크리스트 공유
✅ 모든 버튼이 실제 기능/API와 연결되는가
✅ 모든 화면이 로딩/빈값/오류 상태 정의가 되어 있는가
✅ 폰트, 색상, 아이콘 일관성 유지