## Sheet1
청년주거시설 가격 예측 및 정부 지원 제도 추천 서비스
업무 분장
[8 empty] | 공통 |  |  | 길용준 |  |  | 유진석 |  |  | 이가영 |  |  | 최예지 |  |  | 점검
구분 | 담당자 | 작업(산출물) |  | 시작일 | 종료일 | 작업기간 | 10월 | [11 empty] | 11월
[7 empty] | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
기획 | 공통 | 아이디어 구상 |  | 10월 22일 | 10월 24일 | 2 | bar: 10월 22 to 10월 23
|  | 기획안 작성 |  | 10월 24일 | 10월 24일 | 1 | bar: 10월 24
|  | 개발스케줄 작성 |  | 10월 28일 | 10월 30일 | 3 | bar: 10월 28 to 10월 30
데이터수집 | 이가영 | 부동산 데이터(최근 5년간 부동산 실거래 데이터 수집) | 연립/다세대 | 10월 24일 | 10월 26일 | 3 | bar: 10월 24 to 10월 26
| 최예지 |  | 단독/다가구 | 10월 24일 | 10월 26일 | 3 | bar: 10월 24 to 10월 26
| 길용준 |  | 오피스텔 | 10월 24일 | 10월 26일 | 3 | bar: 10월 24 to 10월 26
| 길용준 | 변수 데이터 (전월세 가격 변동 관련 변수 수집) | 인프라 | 10월 24일 | 10월 26일 | 3 | bar: 10월 24 to 10월 26
| 유진석 |  | 교통 | 10월 24일 | 10월 26일 | 3 | bar: 10월 24 to 10월 26
| 최예지 |  | 금융 | 10월 24일 | 10월 26일 | 3 | bar: 10월 24 to 10월 26
| 이가영 |  | 인구 및 사회요인 | 10월 24일 | 10월 26일 | 3 | bar: 10월 24 to 10월 26
| 공통 | 정책 데이터 | URL 수집 | 10월 27일 | 10월 29일 | 3 | bar: 10월 24 to 10월 26
| 공통 | 매물 데이터 | API | 10월 28일 | 11월 02일 | 7
데이터처리 | 2 | 전처리(데이터 통합, 스케일링, 이상치 제거) | 부동산 데이터 | 10월 28일 | 11월 02일 | 7
| 2 |  | 정책 데이터 | 10월 28일 | 11월 02일 | 7
| 길용준 |  | 인프라 | 10월 28일 | 11월 02일 | 7
| 유진석 |  | 교통 | 10월 28일 | 11월 02일 | 7
| 최얘지 |  | 금융 | 10월 28일 | 11월 02일 | 7
| 이가영 |  | 인구 및 사회요인 | 10월 28일 | 11월 02일 | 7
화면 설계서 | 공통
학습 및 예측 | 2 | 전월세 가격 예측 | 다중선형회귀, XGBoost,LSTM 적용하여 정확도 업그레이드
| 2 | 정부 지원 제도 추천 | 크롤링, DB생성/ 점수 기반 정렬, 필터링 후 추천
시각화/UI | 공통 | 카카오맵 구현 | 지도기반 정책/매물 시각화 , 사용자 인터페이스 개발